## GUIDE
Guide d’organisation de votre événement écocitoyen
1 - Naissance d’un évènement écocitoyen
Organiser la réunion de naissance du projet évènement écocitoyen
Questions à se poser lors de la première réunion
2 - Analyse de la situation et cadrage du projet
Eléments de contexte
Outils existants
Acteurs existants
Budget
Charte de l’évènement
Définition du thème de l'évènement
Définition des objectifs concrets et des priorités
3 - Constitution d'une équipe efficace
Comment organiser la participation citoyenne
Répartir en commissions et engager une cohésion d’équipe
4 - Conception du projet
Communication événementielle
Une programmation réussie
Gestion et logistique écoresponsable
5 - Réalisation du projet
Rétroplanning pour l’organisation de l’événement
Planification de l’évènement
6 - Evaluation du projet
Auto-évaluation
Evaluation externe
7 - Retour d’expérience
Clôture festive
Bilan et préconisations
1 - Naissance d’un évènement écocitoyen
Il s’agira ici d’identifier les personnes initiatrices du projet, de réfléchir en équipe au sens d’un événement éco-citoyen, de trouver une raison d’être à l’événement et de formaliser des bonnes pratiques dans une charte qui indiquera des valeurs communes mise en avant par l’équipe et qui devront se décliner tout au long de la réalisation du projet. Quelques objectifs prioritaires seront définis pour servir de fils conducteurs à l’organisation du projet.
Modèle de compte-rendu de réunion à utiliser tout au long du projet
Fait | Tâche | Résultat attendu | Outil / Modèle / Support
Organiser la réunion de naissance du projet évènement écocitoyen
| Décrire l’équipe initiatrice du projet | Liste des personnes + contacts | Fiche outil - Naissance : Tableau 1
| S’assurer de la compréhension commune de ce que veut dire un événement écocitoyen et de ce que cela implique. | Définition partagée et clarifiée de ce qu'est un événement écocitoyen et la manière dont cela s'applique au projet d'événement. | Fiche outil - Naissance : Tableau 2
Questions à se poser lors de la première réunion
| Réfléchir sur la raison d’être de l'événement écocitoyen et la définir. | Liste et partage des attentes de chacun. Alignement sur la vision et le choix d’un événement récurrent ou unique. | Fiche outil - Naissance : Tableau 3
| Se poser les bonnes Questions dès la première réunion de l’équipe projet pour cadrer et garder le fil conducteur tout au long du projet. | Clarification du besoin : Pourquoi (cet événement) ? Choix du public cible : Pour Qui (à qui s’adresse-t’on en priorité) ? Choix des activités : Quoi ? | Fiche outil - Naissance : Tableau 3
| Communiquer en 1 phrase pour être efficace et efficient. | Réalisation de la phrase de communication engageante: « Nous allons … (verbe) dans le but de... (verbe) en s’appuyant sur... » | Fiche outil - Naissance : Tableau 4
Légende : texte bleu souligné : outil présent dans les onglets adjacents texte gris : outils à se procurer en dehors du guide
2 - Analyse de la situation et cadrage du projet
Il s’agira ici de rechercher et de prendre connaissance de toutes les sources d’informations et outils qui sont déjà présents sur mon territoire et qui pourront faciliter par la suite l’organisation de l’évènement. Cela donnera lieu à la création d’une base de données qui sera une ressource pour tous durant la conception du projet. A l'aide de ces informations et des reflexions issues de la naissance de l'évènement, il s'agira de mieux définir le projet
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
Eléments de contexte
| Rechercher en équipe les éléments du contexte dans lequel s'inscrit le futur évènement | Bonne connaissance du contexte et des facteurs qui pourraient impacter mon événement | Fiche outil - Analyse : Tableau 1
| Rechercher des informations sur des expériences passées de ma commune | Retour d’expériences passées, prise de connaissance des outils/contacts/budgets | Fiche outil - Analyse : Tableau 2
Outils existants
| Rechercher et sélectionner des outils existants à ma disposition | Mise en place rapide d’outils pratiques et pertinents | Fiche outil - Analyse : Tableau 3
Acteurs existants
| Rechercher et répertorier des acteur.ice.s de mon territoire | Base de données de potentiels partenaires pour mon événement | Fiche outil - Analyse : Tableau 4
Budget
| Rechercher des informations et tableaux de budget passés | Potentiels éléments d’information sur les ordres de grandeur de principaux postes de mon futur budget | Fiche outil - Analyse : Tableau 5
| Etablir un budget prévisionnel | Vision claire des différents postes de dépense | Modèle à élaborer
Charte de l’évènement
| Réaliser la charte de l’Évènement Écocitoyen | Établissement d’une brève description du cadre de l’évènement qui sera diffusée et devra être acceptée par les partenaires de l'événement. | Fiche outil - Cadrage : Tableau 1
Définition du thème de l'évènement
| Définir un ou des thèmes auxquels l'ensemble de l'évènement feront référence | Choix de s'inspirer ou de s'inserer dans un évènement institutionnel mondial, européen ou national ou non Aide à la décision et au cadrage pour toutes les futures étapes | Fiche outil - Cadrage : Tableau 2
Définition des objectifs concrets et des priorités
| Définir 5 objectifs prioritaires max | Déclinaison en: - Objectifs pour le jour J - Objectifs pour le long terme - Évaluations quantitatives et qualitatives | Fiche outil - Cadrage : Tableau 3
Ne pas oublier : aides au financement
Je me renseigne sur d'éventuelles aides et/ou subventions possibles suivant les différentes échelles du territoire
Par exemple : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/?integration=&targeted_audiences=&perimeter=108579-eurometropole-de-strasbourg&text=&apply_before=&is_charged=all&action=search-filter ]
3 - Constitution d'une équipe efficace
Il s’agira ici de prendre un temps pour construire l’équipe (et d'éventuelles commissions de travail) de façon à répartir les tâches efficacement et de maintenir une cohésion entre les organisateurs tout au long du projet.
Fait | Tâche | Résultat attendu | Outil / Modèle / Support
Comment organiser la participation citoyenne
| Informer les citoyens et recruter des personnes motivées pour démarrer et gérer le projet. | Recensement des contacts et des recrutements des personnes (conseil municipal, associations, habitants...) qui vont participer au projet avec leur souhait d’implication. | Fiche outil - Equipe : Tableau 1
Répartir en commissions et engager une cohésion d’équipe
Cas 1 équipe projet groupe restreint
| Partager les éléments issus de la réunion « Naissance du projet » Compléter la liste des activités souhaitées Trouver ou valider le nom du projet | Même niveau de connaissance pour toutes les personnes et alignement sur le « Pourquoi » de cet évènement et sur le public cible prioritaire. | Fiche outil - Naissance : Tableau 4
|  | Réflexion et abondement des activités à intégrer (souhaits) dans le projet Validation du nom du projet | Fiche outil - Equipe : Tableau 2
| Répartir les tâches entre les différents membres de l’équipe projet | Répartition des personnes dans les différents groupes de travail (budget, logistique, communication, alimentation, sécurité, programmation) Nomination d’un leader pour chaque groupe (cumul possible) Etablissement de la fréquence des réunions du groupe projet | Fiche outil - Equipe : Tableau 3
| Célébrer le démarrage du projet avec l’équipe (à coupler avec l’étape précédente) | Partage d’un moment convivial de lancement officiel du projet qui va souder toute l’équipe | Proposition d'une photo d'équipe
Cas 2 : groupe projet incluant beaucoup de participants
| Organiser une participation citoyenne plus large pour la création de l’évènement | Concertation des citoyens : Réalisation d’une réunion publique et recrutement des habitants, des personnes des associations, des jeunes, des anciens... | Fiche outil - Equipe : Tableau 4
Possibilité d'accompagnement aux réunions de participation citoyenne par Mme Dupin : Amandine.DUPIN@strasbourg.eu
| Créer le COmité de PILotage (COPIL) | Sélection des personnes au sein du conseil municipal qui vont assurer le pilotage politique du projet Etablissement de la fréquence des réunions | Fiche outil - Equipe : Tableau 5
| Créer des commissions (budget, logistique, communication, sécurité, animation…) | Nomination d’une personne leader (si possible un binôme) à la tête d’une équipe pour chaque commission . Établissement de la fréquence des réunions. | Fiche outil - Equipe : Tableau 6
| Partager les éléments issus de la réunion « Naissance du projet » Compléter la liste des activités souhaitées Trouver ou valider le nom du projet | Même niveau de connaissance pour toutes les personnes et alignement sur le « Pourquoi » de cet évènement et sur le public cible prioritaire. | Fiche outil - Naissance : Tableau 4
|  | Réflexion et abondement des activités à intégrer (souhaits) dans le projet en incluant la possibilité d’un accompagnement EMS: mise à jour du tableau 4 Validation du nom du projet | 'Fiche outil - Equipe'!C14
| Célébrer le démarrage du projet avec l’équipe (à coupler avec l’étape précédente) | Partage d’un moment convivial de lancement officiel du projet qui va souder toute l’équipe | Proposition d'une photo d'équipe
4 - Conception du projet
Il s’agira ici de construire le projet par pôles/commissions à l’aide d’outils adaptés à chaque type de tâches et différentes prises de contacts avec des conseillers / partenaires / prestataires en soutien à l’événement. L’avancement de ces tâches devra être régulièrement suivi par l’équipe de pilotage pour des prise de décisions collégiales, d'éventuels ajustements et/ou besoin de soutien.
Ne pa oublier : bien choisir la date de l’évènement
Pour le choix de la date il est important de prendre en compte la tendance météo en fonction de la saison choisie en lien avec une préférence ou non d’un événement en extérieur ou en salle.
Il sera judicieux d’éviter la fin d’année scolaire, déjà propice à de nombreux événements et prêter attention aux vacances scolaires, aux jours fériés, aux élections, à toute autre manifestation locale d’ampleur.
Des éléments plus précis peuvent être à intégrer en fonction du thème de l’événement (exemple : Le début de printemps sera favorable aux plantations de fleurs, la fin de l’automne aux plantations d’arbres)
Ne pa oublier : bien choisir le lieu de l’évènement
Choix du lieu en fonction de sa disponibilité, de la cohérence avec la nature de l'événement et avec l’affluence estimée.
Il sera idéal de pouvoir réserver un lieu de repli en salle lorsque l’événement est prévu à l’extérieur.
Eléments importants à prendre en compte : respecter la nature du site, faire en sorte que le site soit accessible en transport en commun, limiter les aménagements en privilégiant un site équipé, éviter les milieux fragiles, penser aux riverains…
Communication événementielle
Fait | Tâche | Résultat attendu | Outil / Modèle / Support
| Sélectionner les canaux de communication les plus adaptés au projet | Liste des canaux à solliciter | Tableau à créer (canaux/contacts/...)
| Construire un plan de communication | Document visuel présentant les canaux et le planning des tâches relatives à la communication, les contacts, les réalisateur.rice.s | Plan de communication
| Contacter les partenaires de communication en suivant le plan de communication | Prise de contact et diffusion adaptée pour les différents canaux | Trame de communiqué de presse
| Créer des visuels, affiches, articles de presses adaptés | Transmission optimale du message voulu après du public | Divers
| Faire diffuser les supports par les partenaires et affichage en commune | Public cible en possession des informations clés relatives à l’événement et aux animations/activités sources de motivation pour sa venue
| Publier un article d’annonce de l’évènement dans le bulletin communal | Diffusion des informations clés relatives à l'événement aux lecteur.rice.s du bulletin communal | Article d’annonce type pour le bulletin communal
| Ajouter l'événement aux agendas en ligne (notament celui de la commune si disponible) | Diffusion des informations clés relatives à l’évènement aux personnes consultant les divers sites internet | Outils de communication utilisés par la commune + sites agenda locaux (Coze, JDS, DNA pour sortir...)
| Publier un article de bilan de l’évènement dans le bulletin communal | Diffusion du bilan de l’évènement aux lecteur.rice.s du bulletin communal | Article de bilan type pour le bulletin communal
Ne pa oublier : éléments d'une communication écoresponsable
Pour communiquer de manière responsable il s'agit avant tout de réaliser la juste communication : son étendue doit être cohérente avec l'ampleur de l'évènement.
Ses supports matériels devraient aussi être écoresponsables : - je limite la taille des affiches - j'utilise juste ce qu'il faut de couleurs - je fais appel à un imprimeur responsable (papier recyclé, encres végétales, ...) - j'essaye de concevoir des supports réutilisables...
Une programmation réussie
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
| Reprendre la thématique choisie en début de projet et du public ciblé | Aide au ciblage des choix de programmation | Compte rendu de réunion de “naissance”
| Prendre connaissance des journées et semaines organisées nationalement et au niveau européen pour faire le choix ou non de rentrer dans leur cadre | Choix ou non de s’ancrer dans une démarche plus large que mon territoire Si c’est le cas : récupération de leur ressources/outils | Fiche outil - Cadrage : Tableau 2
| Faire participer une équipe assez large lors de la proposition des pistes d’animations | Liste originale d’animations possibles, implication des équipes, personnalisation de l'événement | Outils d'intelligence collective (brainstorming,...)
| Prendre connaissance du catalogue des animations proposées par l’EMS | Ajout d’une animation gratuite proposée par l’EMS Aide et conseil pour l’organisation de mon événement éco-citoyen | Catalogue des animations de l'EMS contact : Amandine Dupin Amandine.DUPIN@strasbourg.eu
| Prendre connaissance des acteurs locaux et de leur proposition d’animation | Construction du programme souhaité | 'Fiche outil - Analyse'!B44
Tableau listant : partenaires potentiel/contact/description
| Penser à l’inclusivité dans le choix des animations | Accueil adapté à tous les publics
| Contacter les partenaires identifiés aux étapes précédentes afin de connaître leurs disponibilités / besoin logistique / tarifs | Liste des partenaires souhaité complété de leur disponibilités, besoins logistiques, tarifs | Tableau/liste
| Choisir et valider la venue des partenaires | Validation de mes animations et partenaires | Outils d'aide à la décision / intelligence collective
Puis Fiche outil - Planning jour J
| Réaliser un plan d'implantation | Visualisation spatiale des stands et diverses installations | Fiche outil - Planning jour J
Dessin plan d'implantation
Ne pas oublier : alimentation et boisson
Je mets une ou plusieurs éco-conditionnalité(s) dans la recherche des partenaires : zéro emballage, produits locaux et de saison, option végétarienne, gestion des quantités pour éviter le gaspillage
Je favoriser la relation directe avec le producteur
J'essaye d'inclure des produits issus de l’agriculture biologique (AB)
Ne pas oublier : sécurité et réglementation
J'anticipe bien les questions réglementaires et déclaratives.
Je me rapproche des autorités compétentes (agent municipal, police municipale, préfécture....)
Tout empiétement ou fermeture de voie de circulation nécessite des démarches bien en amont
Gestion et logistique écoresponsable
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
Gestion et réduction des déchets
| Identifier les postes pouvant générer beaucoup de déchets et les quantifier | Liste des stands et des types de déchets qui seront générés Mise en place d’un plan de réduction des déchets | Tableau Stand / dechets potentiels / action à mettre en place
| Exemple : Prévoir l’utilisation de vaisselle réutilisable, compostable ou recyclable | Diminution de la quantité de déchet à évacuer | 'Fiche outil - Analyse'!B44
Tableau listant : partenaires potentiel/contact/description
| Prévoir la mise en place d’un tri sélectif sur l’ensemble des points de collecte | Mise en place de poubelles ad hoc et d'une bonne signaletique | Plan d'implantation
| Contacter les services de la collectivité en charge des déchets ou un prestataire collecteur | Un partenaire m’aide à évacuer les déchets générés
| Créer un groupe de bénévole “ambassadeur du tri” et des visuels expliquant la démarche | Implication des visiteurs et sensibilisation Maintien d’un tri de qualité sur la durée de l'événement
Accessibilité
| Préparer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (entrée spécifique, plate-forme si besoin, rampes d’accès, toilettes adaptées) | Anticipation des accès et accueil optimal des personnes à mobilité réduite | Plan d'implantation
| Prévoir des services dédiés aux personnes souffrant de handicap (surdité, cécité, etc) | Accueil de tous les publics
Transport et mobilité
| Identifier les déplacement induits par l’événement et préparer des proposition de mobilité douce | Le public visualise bien en amont de sa venue des solutions de mobilité douce | Simulation d'itinéraires Recherche / contact avec les acteurs locaux de transport collectif
| Mise en place de navette depuis une aire de stationnement adaptée à une forte affluence si nécessaire | Meilleur gestion de l’encombrement du lieu et respect de zone balisée pour diminuer le parking sauvage | 'Fiche outil - Analyse'!B44
ou recherches
| Prévoir une aire de stationnement adaptée et plus proche pour les personne venues en covoiturage ou mobilité douce | Augmentation du nombre de personnes utilisant le covoiturage et les transports doux, sensibilisation possible | Plan d'implantation
Gestion de l’eau
| Valoriser l’eau du robinet par la mise en place de fontaine à eau, avec bouton de pression | Sensibilisation à une consommation responsable, diminution des déchets type bouteilles en plastique
| Prévoir une bonne signalétique indiquant les sanitaires | Le public visualise aisément les sanitaires | Plan d'implantation
5 - Réalisation du projet
Il s’agira ici de la planification précise des tâches à réaliser et leur suivi durant toute la construction du projet. Les documents de suivi et rétroplanning sont une aide pour ne pas oublier des tâches et pour pouvoir les réaliser au moment le plus opportun et efficace
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
Rétroplanning pour l’organisation de l’événement
| Créer un rétroplanning pour l’évènement | Rétroplanning pré-rempli avec les informations issues de la conception du projet | Rétroplanning - présentation
Rétroplanning - essentiel
OU Rétroplanning - complet
| Former les organisateur.rice.s à l’utilisation du rétroplanning | Utilisation optimale du rétroplanning qui devrait alors constituer une aide réelle | Rétroplanning - présentation
Rétroplanning - essentiel
OU Rétroplanning - complet
| Programmer dès le début du projet des réunions régulières de l’équipe organisatrice (référent.e de chaque commission) et dans chaque commission | Communication interne encouragée, équipe organisatrice rassurée, informations partagées, meilleure cohésion | Rétroplanning personalisé, choisi aux étapes précédentes
| Renseigner les tâches à réaliser par commission dans le rétroplanning | Rétroplanning complété avec l’ensemble des tâches programmées, située dans le temps et attribuées à des réalisateur.rice.s | Rétroplanning personalisé, choisi aux étapes précédentes
| Assurer le suivi des tâches du rétroplanning, commission par commission, et effectuer les adaptations nécessaires | Rétroplanning à jour permettant de suivre l’avancée de l’organisation
Planification de l’évènement
| Planifier le(s) jour(s) de l’événement | Tableau résumant la chronologie des activités et animations, les tâches à réaliser le jour J, les personnes responsables, le matériel nécessaire | Fiche outil - Planning Jour J
| Diffuser le déroulé d’organisation du (des) jour(s) d’événement | Pour chaque participant.e à l’organisation : - liste de missions pour le(s) jour(s) d’évènement - liste des référents à qui se référer en cas de besoin | Tableau simplifié , adapté aux équipes et leur mission
'Fiche outil - Planning jour J'!A1
| Mener un briefing général et éventuellement une répétition générale la veille ou quelques jours avant l’évènement | Organisation claire pour tous.tes, éventuels réajustements, des organisateurs et bénévoles rassurés | Fiche outil - Planning Jour J
Tableau simplifié , adapté aux équipes et leur mission Plan d'implantation
6 - Evaluation du projet
Il s’agira ici d’évaluer le projet une fois celui -ci réalisé en interne aux équipes organisatrices et partenaires ainsi qu’en externe auprès des participants. Les objectifs de l'événement défini au tout début du projet seront les bases des évaluations
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
Auto-évaluation
| Évaluer l’atteinte des objectifs définis en début de projet | Bilan de la réussite de l’événement selon les objectifs fixés initialement | Fiche outil - Cadrage : Tableau 3
| Évaluer l’éco-responsabilité de son évènement | Liste des postes sur lesquels l’organisation de l’évènement est déjà efficace et des pistes d’amélioration | Outil Adere de l’ADEME Deux parcours : - découverte : 50 questions environ, prévoir 15-20 min - confirmé : 200 questions, environ une heure avec diagnostic à l’issue
Evaluation externe
| Faire évaluer l’événement par le public | Mesure de l’appréciation de l’événement par les participants | Fiche outil évaluation externe (différentes méthodes d’évaluation) Trames de formulaire d’évaluation
| Faire évaluer l’événement par les partenaires | Bilan de l’accueil des partenaires, pérennisation des partenariats
7 - Retour d’expérience
Il s’agira ici de créer des moments de clôture afin de recenser l’expérience et le vécu des organisateurs dans le but de rédiger un bilan factuel, des préconisation d’amélioration et des perspectives futures
Fait | Tâches | Résultats attendus | Outil / Modèle / Support
Clôture festive
| Organiser un moment convivial pour remercier toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de l’évènement (comité de pilotage, équipe organisatrice, membres des commissions, bénévoles). Exemple : pot | Atmosphère détendue après une fin d’organisation parfois intense Organisateurs encouragés à renouveler l’expérience ultérieurement Annonce de l’étape de bilan (dernières réunions à venir) | Fiche outil - Equipe : Tableau 1
| Formaliser les remerciements aux organisateurs. Par exemple : e-mail de remerciement, article/photo de l’équipe organisatrice dans le bulletin municipal | Souvenir positif de l’organisation Invitation pour d’autres habitants à se joindre à l’organisation lors d’évènements futurs
Bilan et préconisations
| Réunir chaque commission pour dresser le bilan de son organisation en se basant sur les observations réalisées le jour de l’évènement | Document bilan par commission Bilan éco-responsabilité par commission | Outils d’animation de bilan (outils d'intelligence collective) Document bilan type Diagnostic issu de l’outil Adere de l’ADEME
| Réunir l’équipe organisatrice pour partager les bilans de chaque commission Réaliser un bilan approfondi de : l’éco-responsabilité de l’événement la sensibilisation à l’écocitoyenneté du public, des partenaires et des organisateurs la solidarité (inclusivité, accessibilité) la dimension participative | Dossier bilan général de l'événement avec un focus particulier sur les aspects d’éco-responsabilité, d’écocitoyenneté, de solidarité et de participation Liste de préconisations concrètes pour les éditions ou les événements futurs
| Partager son retour d’expérience aux autres communes de l’EMS via le réseau des référents écocitoyenneté par exemple | Contribution au dynamisme du réseau Retour d’expérience d’autres communes

## Modèle - CR Réunion
Compte rendu de la réunion | du XX/XX/XX | du ... (comité de pilotage, équipe organisatrice, commission ...)
Projet d’événement :
Participant.e.s :
… …
Ordre du jour :
Rappel des objectifs de l’événement en particulier des aspects relatifs à l’éco-responsabilité.
Rappel des prochaines échéances du projet
Point 1 de l'ordre du jour
Point ... de l'ordre du jour
Divers
Prochaine(s) réunion(s) :
Tâches à réaliser et responsable(s) :
Tâche | Responsable(s) | Date butoir | Remarque(s)

## Fiche outil - Naissance
Fiche outil : Naissance d'un évènement écocitoyen
Tableau 1: L’équipe initiatrice du projet
Nom Prénom | Fonction /représentant | Adresse mail | Tél
Tableau 2: Définition de l’évènement écocitoyen
Mot | Nuage de mots |  |  | Mot | Nuage de mots
Définition |  |  |  | Définition | - évènement écoresponsable (à adapter au point de départ du lieu) et qui peut s’inscrire dans un autre évènement qui ne l’est pas forcément - qui propose des actions communautaires partagées - visant à développer le sens écocitoyen des participants à titre individuel et collectif (ie permettre un questionnement, une remise en question en soi, qui implique ensuite des changements de comportements, agrandir son angle de vue) - met en valeur les actions, les comportements qui existent déjà sur le territoire - dans lequel on retrouve les 3 piliers du développement durable : environnemental, social et économique des activités humaines
Tableau 3: Réflexion sur la raison d’être de l’évènement écocitoyen et les questions à se poser
Les attentes et la vision des élus
Pour information: partage ou rappel de la vision "générale"
Questions concernant l'évènement |  | Réponses
Le besoin | Pourquoi ?
Public cible | Pour Qui ?
Activités | Quoi ?
Détermination de la fréquence de l'évènement
Evènement écocitoyen unique |  | ou Evènement écocitoyen récurrent
Tableau 4: La phrase de communication
Nous allons … (verbe) dans le but de …(verbe) en s’appuyant sur …
Exemple
Si votre événement est récurrent:
Pourquoi avait-il été créé à l’origine ? Est-ce que ces motifs demeurent toujours valables aujourd’hui ? Sinon, de quelles nouvelles réalités doit-il tenir compte ?
Quels points positifs et négatifs sont ressortis de ces expériences ?
Quelles sont les préoccupations, les visions et les attentes des élus, des citoyens face à ce projet ?
Possibilité d'utiliser la méthode de brainstorming, d’outils d’intelligence collective
Un événement est organisé pour répondre à un besoin précis de la commune. Il est indispensable en premier lieu d’identifier un et un seul objectif principal qu’il doit atteindre
cf : liste ci-contre
Idéalement, on devrait pouvoir résumer l’objectif en une phrase simple qui illustre le message à partager à notre cible
Quel est le public cible prioritaire?
Et les animations adéquates
(ouvrir sa réflexion le plus largement possible dans sa recherche de solutions).
cf Liste des campagnes de sensibilisation institutionnelles
Il peut s’agir d’un objectif :
- De cohésion interne : fédérer et les citoyens de la commune sur une ou des thématique DD (de l’énergie, de l’eau, des déchets, de l’alimentation, de la mobilité durable, de la biodiversité, du numérique...)
- De notoriété : accroître la notoriété et la visibilité de la commune, des acteurs locaux sur le sujet de l’écocitoyenneté
- Sensibilisation : augmenter la prise de conscience des enjeux DD.
À échelle individuelle :
  Donner des clés de lecture de la transition écologique et solidaire
  Sensibiliser les participants à une consommation plus durable
  Engager des changements de comportements
À échelle collective :
  Impulser une dynamique collective sur le territoire
  Créer des liens intergénérationnels et culturels
  Former des citoyens qui seront des ambassadeurs à l’échelle locale
  Donner de la visibilité aux pratiques de la consommation responsable
  Se servir de cette expérience pour faire évoluer les pratiques
  Avoir des résultats mesurables et chiffrés ....
Méthode utilisée : création d’un nuage de mots.
Outil utilisé : Exple gratuit : https://nuagedemots.co/
5 mn : Chaque participant.e écrit sur des post-it un mot qu’il.elle associe à un EE (1 mot par post-it).
5 mn : chacun.e lit ses mots qui sont saisis par l’A pour former un nuage de mots
Le groupe commente le nuage de mots
10 mn : le groupe détermine une définition de l’Evènement Ecocitoyen

## Fiche outil - Analyse
Fiche outil : Analyse de la situation
Tableau 1: Question à se poser sur le contexte dans lequel s'inscrit mon événement
Questions à se poser |  | Tour de table / éléments de réponse / éventuellement piste à suivre
Les citoyens ont-ils exprimé des demande particulière sur certaines thématiques? animations?
Y-a-t-il des projets récents sur la commune à mettre en avant ? ( aménagement d'un plan d'eau, inauguration d'une salle, insallation de panneaux solaires...)
Y a t-il des impératifs en terme de calendrier ? (période creuse pour la commune, vacances scolaires, événement national à intégrer...)
Y-a-t-il des dynamiques de territoire (département/région/nationale) dans lesquelles l'événement pourrait s'intégrer ? (évolution des consignes de tri, Terre de jeux 2024...)
Y-a-t-il un ou des événements sur d'autres territoires dont il peut être intéressant de s'inspirer ?
Tableau 2: Recherche des expériences passées de ma commune
Elements recherchés | Questions à se poser |  | Sources d'informations
Liste d'événements passés de ma commune | Quels types d'événements ma commune a-t-telle organisés ces dernières années? |  | Site internet, bulletin communal, documents internes à la mairie, membres du conseil municipal, agent.e.s de la mairie
Des points de références pour la future conception du projet | Parmi ces événements y a t-il des éléments qui pourraient me servir de référence ? Question à se poser au sens large : lieu/date/budget/organisation interne/thématique/communication/participation citoyenne... |  | La liste des événements et informations trouvés à l'étape précédente
Retour d'expérience : points forts et points de vigilance | Qui étaient les organisateur.ices de ces événements ? Puis-je échanger avec eux? |  | Anciens organisateurs/documents d'organisation/ partenaires de l'événement ciblé
Méthodes et/ou outils opérationels et adaptés à réutiliser | Est-ce que certaines méthodes et/ou outils pertinents peuvent être utilisés pour l'organisation de mon événement? |  | Compte rendus, documents, outils existants
Partenaires déjà en lien avec ma commune | Est-ce que certain.es acteur.ices des précédents événements pourraient être pertinents pour ma future organisation d'événement? |  | Compte-rendus, listes des acteurs, des partenaires
Tableau 3: Recherche et sélection des outils existants à ma disposition
Type d'outil mobilisable | Futur utilisateur.ices (comité de pilotage/commission x) | Sous quelle forme se présente-t-il? (papier/informatique/oral) et où se trouve-t-il? A réutiliser, modifier ou adapter si nécessaire
Planning / rétroplanning | TOUS
Modèle de charte | comité de pilotage
Tableau de suivi de budget | comité pilotage/commission finance
Liste de contacts pour l'organisation | TOUS
Tableau suivi des objectifs | comité de pilotage
Modèle de compte rendu de réunion | comité de pilotage
Plan de communication | commission communication
Questionnaire d'évaluation | comité de pilotage
Modèle de bilan de l'événement | comité de pilotage
Tableau 4: Recherche des acteur.ice.s de mon territoire
Echelle du territoire | Type de contact (Institutionnel/Associatif ou citoyen/Privé) | Nom de la structure/organisme/entreprise | Compétences, services proposés | Nom, Prénom, Fonction de la personne à contacter | Mail et numério de téléphone de la personne à contacter
Communale | Institutionnel | Mairie | création de visuel, communication externe | Mme xxxxx, chargé de communication | XXXX@ccc.fr - 06 xxxxx
| Associatif ou citoyen | Société des jardins familiaux de XXX | visite jardin, formation, lieu | Mr YYYYY, membre de l'association | XXXX@ccc.fr - 06 xxxxx
| Indépendant ou entr privée | Boulangerie du bourg | Alimentation, savoir faire, produits bio | Mme ZZZZ, cheffe d'entreprise | XXXX@ccc.fr - 06 xxxxx
Eurométropolitaine | Institutionnel | Eurométropole de Strasbourg-Service communication et education à l'environnement | 3 services proposés: 1. animation de réunions de concertation avec les citoyens 2. catalogue d'atelier/animations gratuites 3. prêt de jeux éducatifs | Mme DUPIN Amandine chargée de mission écocitoyenneté | Amandine.DUPIN@strasbourg.eu
| Associatif ou citoyen | Zéro Déchet Strasbourg | catalogue d'animations
Départementale | Associatif ou citoyen | Ecomanifestation Alsace
Régionale | Institutionnel | Région Grand Est
National | Institutionnel | ADEME
Européenne
International
Tableau 5: Recherche d’informations sur le budget
Nom d'un autre événement pris en référence (voir Tableau 1 de ce doc) | Durée de l'événement | Postes principaux du budget (si connus) | Budget total de l'événement | Recette de l'événement (si participation demandée) | Lien vers ce budget détaillé (si connu)
Budget initial alloué par la commune
xxxx€
L’étape d’analyse de la situation, souvent oubliée, permet de faire le point sur les informations et outils dont nous disposons en début de projet et où aller chercher les ressources fondamentales pour la suite : elle permettra de gagner un TEMPS PRÉCIEUX lors des étapes suivantes et sera une base réutilisable pour d’autres projets
Ce listing de personnes ressources rassemblera les informations de contacts et fera gagner beaucoup de temps à l’équipe initiatrice lors des étapes suivantes

## Fiche outil - Cadrage
Fiche outil : Cadrage du projet
Tableau 1: La charte
Les critères à respecter = cadre | Cadre | Hors cadre
Thème principal récurrent | L'EAU
Vaisselle | Couverts en bois | Plastique
Gobelets réutilisable
Repas | Proposer au minimum 1 repas végétarien | 0 repas Bio
Commerces et artisans | Commerces et artisans Locaux majoritaires | 0 artisan ou commerce bio
Gestion des déchets | Tri des déchets pour tous les stands
Participation citoyenne | Sensibilation aux enjeux du Developpement Durable
Participation via des ateliers d'animation aux Développement Durable
Tableau 2: Liste des campagnes institutionnelles
| Institution Pilote | Période habituelle | Déscription | Liens d'aide à l'organisation | Exemple de thématique
LES SEMAINES INSTITUÉES | Ministère de la transition écologique et solidaire pour l'UE depuis 2015 | mi -septembre/début oct | Fonctionne comme un appel à projets. Possibilité d'organiser une ou plusieurs actions (conférence, activité associative, visite, escape game…) et les inscrire sur une plateforme d’inscription européenne. | https://esdw.eu/?lang=fr | L'édition 2022 "Agir au quotidien"
La Semaine européenne du développement durable (SEDD)
La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) | ADEME | début novembre | Temps fort de mobilisation pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets Fonctionne également sur un système d’appel à projets. Ouverte aux associations, écoles, collectivités territoriales, entreprises… | https://serd.ademe.fr/les-idees-danimation | 19 au 27 novembre 2022 sur le thème du Textile
Semaine européenne des mobilités | Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires | 16 au 22 septembre | Sensibiliser sur les transports polluants. Elle fonctionne, comme ses consœurs, sur un système d’appel à projets, les initiatives retenues étant recensées selon la région d’intervention sur le site de la campagne. | https://mobilityweek.eu/campaign-resources/ | 2022 "meilleures connexion"
LES JOURNÉES MONDIALES | ONG | novembre ou décembre | Cette journée mondiale a été créée à l’initiative de plusieurs ONG afin de rappeler la menace du réchauffement climatique et la nécessité d’agir pour en limiter les effets. Elle vise à faire prendre conscience aux populations l’importance des changements climatiques qui impactent de plus en plus les populations. |  | une seule terre
Journée mondiale du climat
Journée mondiale de l'eau | ONU | 2023-03-22
Journée internationale de la diversité biologique |  | 2023-05-22
Journée mondiale de l'environnement |  | 2023-06-05
Tableau 3: Définition et Suivi des objectifs
Jour J / Long Terme | Objectif | Indicateur | Cible | Résultat | Concluant O/N | Commentaires | Décision pour le futur
Jour J | Sensibiliser le public aux enjeux du Développement Durable | Nombre de personnes attendues pour l'évènements | xxxxx
Long Terme | Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et à l'impact de l'habitat sur l'énergie (consommation et coût) | Nombre d'audits thermiques réalisés et /ou demandés dans la commune dans les 6 mois qui ont suivi l'évènement | xxx
Issue de la raison d’être
Réflexion :
- sur la démarche responsable
- sur la participation citoyenne
pour l’organisation et le montage de l’évènement
3 à 5 objectifs seront à choisir comme étant prioritaires, les autres objectifs peuvent être établis et suivis ; ils pourront servir de référence dans le cadre d’une évolution souhaitée de l’évènement
Ils doivent être en lien avec votre besoin et le public cible.
Les objectifs doivent être clairs et concrets (mesurables) et définis dans le temps pour pouvoir mesurer leur réussite et évaluer le succès de votre évènement écocitoyen.

## Fiche outil - Equipe
Fiche outil : Constitution d'une équipe efficace
Tableau 1: Recrutement pour une équipe efficace
Nom Prénom | Fonction /représentant | Adresse mail | Tél | Date contact | Commentaires | Souhait choix commission | Souhait leader commission
Tableau 2 : Le nom du projet et/ou la révision de la phrase de communication
Nom du projet:
Nous allons … (verbe) dans le but de …(verbe) en s’appuyant sur …
Cas 1 : groupe restreint pour l’équipe projet
Tableau 3 : Groupe restreint équipe projet / Leaders des thématiques
Thématiques | Leader : Nom Prénom | Adresse mail | Tél |  | Fréquence des réunions de l'équipe projet
Cas 2 : groupe projet incluant beaucoup de participants
Tableau 4 : Citoyens volontaires pour l'équipe projet
Nom Prénom | Fonction /représentant | Adresse mail | Tél | Date réunion | Commentaires | Souhait choix commission | Souhait leader commission
Tableau 5 : Comité de Pilotage (COPIL)
Nom Prénom | Fonction /représentant |  |  |  | Fréquence des réunions COPIL
Tableau 6 : Liste des commissions et leader
Thématiques | Leader : Nom Prénom | Adresse mail | Tél |  | Fréquence des réunions commissions
Contacts et recrutements au sein du conseil municipal, des associations, des habitants de la commune, des écoles, des institutions (centres aérés, hôpitaux, EHPAD...), des artisans, des commerçants
Se référer à l’outil « Analyse de la situation : Tableau 1 : Recherche des expériences passées de ma commune »

## Fiche outil - Planning jour J
Fiche outil : Planning du Jour J
| Nom | N° de tel
Contact Mairie:
Type d'activité | Nom de l'activité | Contact urgence (nom et tel) à supprimer si impression et diffusion | Animation | Horaires activité | Besoins | Check (OK / NOK) | Autres remarques (Conformité: sécurité, charte / signalisation...)
Animation stand | Stand Zéro Déchet Strasbourg |  | Atelier fresque des déchets Stand sur le parvis |  | 1 tonelle 1 table 1 banc
Parcours Nature | Parcours autour du lac |  | Animateur avec groupe: visite et découverte de la faune et la flore avoisinante | De 9h à 12h et de 14h à 17h Démarrage toutes les heures durée 45 mn
Conférence |  |  |  |  | Micro Matériel de projection Salle Electricité Rallonge/multiprise
Muni d'un plan d'implantation de chaque stand et activité
Reprise des besoins de chaque Stand (matériel, accès éléctricité, eau...)

## Rétroplanning - présentation
PRESENTATION | CONSEILS D'UTILISATION
Ce rétroplanning a été développé afin d'aider votre commune à structurer l'organisation de son évènement écocitoyen. Il constitue l'outil phare du Guide d'organisation de votre évènement écocitoyen. Il se veut : clair : suite à la lecture des conseils d'utilisation, tous les éléments devraient être compréhensibles complet : les différentes catégories proposées couvrent la plupart des besoins d'organisation personnalisable : vous pouvez modifier tous les éléments pour les adapter à vos besoins spécifiques Sur cette même feuille vous trouverez : des conseils d'utilisation, des pistes pour personnaliser le rétroplanning et des liens vers certains outils complémentaires du guide. Passez en affichage à 50% pour mieux visualiser l'ensemble. Rendez-vous dans la feuille suivante ("Rétroplanning") pour le découvrir, le prendre en main et organiser de beaux évènements écocitoyens ! | 1. Commencez par choisir la version du rétroplanning qui correspond le plus à vos besoins - "Rétroplanning essentiel" : ne liste que les tâches jugées fondamentales et est plus concise dans le détail des dates - "Rétroplanning complet" : plus de tâches pour aller plus loin dans l'organisation de l'évènement et le détail des dates 2. Découvrez les colonnes et catégories : tâches : listing des tâches selon un ordre chronologique (premières en haut, dernières en bas) importance (rétroplanning complet) : hiérarchisation des tâches, permet de sélectionner responsable(s) : garant.e(s) de la réalisation de la tâche durée estimée : valeur à compléter, en utilisant la même unité (heures par ex) vous pourrez comparer et filtrer plus facilement réalisateur.rice(s), personne(s) à consulter, personne(s) à informer (rétroplanning complet) : à compléter lien vers l'outil associé : si un outil est disponible dans le guide d'organisation pour cette tâche, un lien est proposé dans cette colonne dates : M - 11 (11ème mois avant le mois de l'évènement) ; S - 53 (53ème semaine avant la semaine de l'évènement) ; J - 62 (62ème jour avant le -premier- jour de l'évènement) 3. Faites des sélections : à l'aide des flèches à droite des intitulés des colonnes, sélectionnez uniquement les informations qui vous intéressent (par ex, pour visualiser uniquement les tâches de la commission communication, cliquez sur la flèche à droite de "Responsable(s)" et sélectionnez commission communication) Enfin, personnalisez le document pour vos besoins spécifiques, rendez-vous plus bas dans cette feuille !
PERSONNALISER LE RETROPLANNING
1. Commencez par remplacer les délais en haut à droite par vos dates réelles, si vous avez déjà fixé la date de votre évènement. S'il a lieu le 10 septembre par exemple, remplacez "M - 0" par "Septembre" ; "M - 1" par "Août" ; "J - 1" par "9/09" ; "J - 2" par "8/09" etc..., faites les ajustements nécessaires pour les limites des semaines et des mois. N'oubliez pas les jours suivant l'évènement ! 2. Gardez les colonnes qui vous intéressent, supprimez les autres, ajoutez celles qui pourraient manquer (notamment pour pouvoir évaluer les objectifs à plus long terme en ajoutant des colonnes post-évènement) 3. Même chose pour les lignes, c'est-à-dire les tâches 4. Dans la colonne "Responsable(s)" : reportez le nom de vos commissions, si vous en avez 5. Faites bouger les indications de date de réalisation des tâches si cela ne correspond pas à vos besoins, notez toutefois qu'elles ont été fixées pour favoriser la réussite de l'évènement. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner leurs statuts (à faire, en cours, à valider, terminé) et à les tenir à jour !

## Rétroplanning - essentiel
Remarque : les couleurs correspondent aux différentes thématiques |  |  |  | M - 11 | M - 10 | M - 9 | M - 8 | M - 7 | M - 6 | M - 5 | M - 4 | M - 3 | M - 2 |  |  |  | M - 1 |  |  |  |  | M - 0 | [26 empty] | EVENEMENT | M + 0 | [8 empty] | M + 1 | M+2
[13 empty] | S - 12 | S - 11 | S - 10 | S - 9 | S - 8 | S - 7 | S - 6 | S - 5 | S - 4 | S - 3 | [6 empty] | S - 2 | [6 empty] | S - 1 | [6 empty] | S - 0 | [6 empty] | S + 0 | [5 empty] | S + 1 | S + 2 | S + 3
Tâches | Thématique | Durée estimée | Lien vers l'outil associé si disponible | [18 empty] | J - 27 | J - 26 | J - 25 | J - 24 | J - 23 | J - 22 | J - 21 | J - 20 | J - 19 | J - 18 | J - 17 | J - 16 | J - 15 | J - 14 | J - 13 | J - 12 | J - 11 | J - 10 | J - 9 | J - 8 | J - 7 | J - 6 | J - 5 | J - 4 | J - 3 | J - 2 | J - 1 |  | J + 1 | J + 2 | J + 3 | J + 4 | J + 5 | J + 6
Organiser la réunion de naissance du projet d'évènement écocitoyen | Pilotage |  | Fiche outil - Naissance du projet | A faire
Analyser la situation | Pilotage |  | Fiche outil - Analyse | A faire
Définir les objectifs et les cibles de l'évènement | Pilotage |  | Fiche outil - Analyse | A faire
Définir les objectifs d'éco-responsabilité de l'évènement | Pilotage |  | Outil Adere de l’ADEME | A faire
Fixer le lieu et la date de l'évènement | Organisation | [5 empty] | A faire
Calcul du budget prévisionnel du projet | Gestion financière | [5 empty] | A faire
Créer un rétroplanning pour l'évènement | Organisation | [5 empty] | A faire
Fixer la stratégie de communication (cibles, canaux de communication, plan de communication...) | Communication | [6 empty] | A faire
Lister des pistes d'activités et d'animations en lien avec l'écocitoyenneté en fonction de la thématique choisie | Programmation | [6 empty] | A faire
Fixer les éco-conditionnalités dans la recherche des partenaires (produits locaux, option végétarienne...) | Alimentation et boisson | [6 empty] | A faire
Réfléchir à la gestion et la réduction des déchets, à l'accessibilité et à la question des transport et de la mobilité pour l'évènement | Gestion et logistique | [6 empty] | A faire
Lister les grands enjeux de sécurité et les points de réglementation à anticiper (demandes d'autorisation...) | Sécurité et réglementation | [6 empty] | A faire
Fixer le programme de l'évènement | Programmation | [5 empty] | A faire
Publication de l'annonce de l'évènement dans le bulletin municipal | Communication |  | Date à adapter au rythme de publication du bulletin | [5 empty] | A faire
Planifier le(s) jour(s) de l'évènement | Organisation |  | Planning jour J à compléter | [13 empty] | A faire
Organiser un moment convivial pour remercier les personnes ayant contribué à l'organisation de l'évènement | Pilotage | [47 empty] | A faire
Faire évaluer l'évènement par le public | Organisation |  | Trame de formulaire d'évaluation (non disponible) | [45 empty] | A faire
Faire évaluer l'évènement par les partenaires | Organisation |  | Trame de formulaire d'évaluation (non disponible) | [45 empty] | A faire
Evaluer l'atteinte des objectifs définis en début de projet | Pilotage | [47 empty] | A faire
Evaluer l'éco-responsabilité de l'évènement | Organisation |  | Outil Adere de l’ADEME | [45 empty] | A faire
Dresser le bilan global de l'évènement lors d'une réunion avec l'équipe organisatrice | Pilotage | [54 empty] | A faire

## Rétroplanning - complet
Remarque : les couleurs correspondent aux différentes catégories de responsables | [7 empty] | M - 11 |  |  |  |  | M - 10 |  |  |  | M - 9 |  |  |  |  | M - 8 |  |  |  | M - 7 |  |  |  |  | M - 6 |  |  |  | M - 5 |  |  |  |  | M - 4 |  |  |  | M - 3 |  |  |  |  | M - 2 |  |  |  | M - 1 | [34 empty] | M - 0 | [26 empty] | EVENEMENT | M + 0 | [8 empty] | M + 1 | M+2
[8 empty] | S - 53 | S - 52 | S - 51 | S - 50 | S - 49 | S - 48 | S - 47 | S - 46 | S - 45 | S - 44 | S - 43 | S - 42 | S - 41 | S - 40 | S - 39 | S - 38 | S - 37 | S - 36 | S - 35 | S - 34 | S - 33 | S - 32 | S - 31 | S - 30 | S - 29 | S - 28 | S - 27 | S - 26 | S - 25 | S - 24 | S - 23 | S - 22 | S - 21 | S - 20 | S - 19 | S - 18 | S - 17 | S - 16 | S - 15 | S - 14 | S - 13 | S - 12 | S - 11 | S - 10 | S - 9 | S - 8 | [6 empty] | S - 7 | [6 empty] | S - 6 | [6 empty] | S - 5 | [6 empty] | S - 4 | [6 empty] | S - 3 | [6 empty] | S - 2 | [6 empty] | S - 1 | [6 empty] | S - 0 | [6 empty] | S + 0 | [5 empty] | S + 1 | S + 2 | S + 3
Tâches | Importance | Responsable(s) | Durée estimée | Réalisateur.rice(s) | Personne(s) à consulter | Personne(s) à informer | Lien vers l'outil associé si disponible | [45 empty] | J - 62 | J - 61 | J - 60 | J - 59 | J - 58 | J - 57 | J - 56 | J - 55 | J - 54 | J - 53 | J - 52 | J - 51 | J - 50 | J - 49 | J - 48 | J - 47 | J - 46 | J - 45 | J - 44 | J - 43 | J - 42 | J - 41 | J - 40 | J - 39 | J - 38 | J - 37 | J - 36 | J - 35 | J - 34 | J - 33 | J - 32 | J - 31 | J - 30 | J - 29 | J - 28 | J - 27 | J - 26 | J - 25 | J - 24 | J - 23 | J - 22 | J - 21 | J - 20 | J - 19 | J - 18 | J - 17 | J - 16 | J - 15 | J - 14 | J - 13 | J - 12 | J - 11 | J - 10 | J - 9 | J - 8 | J - 7 | J - 6 | J - 5 | J - 4 | J - 3 | J - 2 | J - 1 |  | J + 1 | J + 2 | J + 3 | J + 4 | J + 5 | J + 6
Organiser la réunion de naissance du projet d'évènement écocitoyen | Fondamental | Comité de pilotage |  |  |  |  | Fiche outil - Naissance | A faire
Analyser la situation | Fondamental | Comité de pilotage |  |  |  |  | Fiche outil - Analyse | A faire
Rédiger la charte de l'évènement | Important | Comité de pilotage |  |  |  |  | Fiche outil - Analyse | A faire
Définir les objectifs et les cibles de l'évènement | Fondamental | Comité de pilotage |  |  |  |  | Fiche outil - Naissance | A faire
Définir les objectifs d'éco-responsabilité de l'évènement | Fondamental | Comité de pilotage |  |  |  |  | Outil Adere de l’ADEME | A faire
Réunion du comité de pilotage | Important | Comité de pilotage |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | A faire
Réunion d'information des élus (bureau municipal, commission, conseil : préciser leur rôle) | Important | Comité de pilotage | [5 empty] | A faire
Informer les citoyens et recruter des personnes motivées pour démarrer et gérer le projet. | Important | Comité de pilotage |  |  |  |  | Fiche outil - Equipe | A faire
Approbation de la charte | Important | Equipe organisatrice | [22 empty] | A faire
Réunion de l'équipe organisatrice | Important | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | [17 empty] | A faire
Réaliser une analyse des risques | Important | Equipe organisatrice | [22 empty] | A faire
Fixer le lieu et la date de l'évènement | Fondamental | Equipe organisatrice | [22 empty] | A faire
Calcul du budget prévisionnel du projet | Fondamental | Commission gestion financière | [22 empty] | A faire
Créer un rétroplanning pour l'évènement | Fondamental | Equipe organisatrice | [22 empty] | A faire
Présentation et formation à la prise en main du rétroplanning aux responsables de commissions | Fondamental | Equipe organisatrice | [22 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission communication | [23 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission programmation | [23 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission gestion financière | [23 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission alimentation et boisson | [23 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission gestion et logistique | [23 empty] | A faire
Renseigner les tâches dans le rétroplanning | Fondamental | Commission sécurité et réglementation | [23 empty] | A faire
Fixer le programme de l'évènement | Fondamental | Commission programmation | [19 empty] | A faire
Rédaction de l'article d'annonce de l'évènement pour le bulletin municipal | Important | Commission communication | [19 empty] | A faire
Publication de l'évènement dans l'agenda en ligne de la commune, si disponible | Important | Commission communication | [28 empty] | A faire
Publication de l'annonce de l'évènement dans le bulletin municipal | Fondamental | Commission communication |  |  |  |  | Date à adapter au rythme de publication du bulletin | [23 empty] | A faire
Réunion de l'équipe organisatrice | Important | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | [24 empty] | A faire
Réunion de l'équipe organisatrice | Important | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | [31 empty] | A faire
Réunion de l'équipe organisatrice | Important | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | [36 empty] | A faire
Réunion de l'équipe organisatrice | Important | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Modèle - CR Réunion | [41 empty] | A faire
Planifier le(s) jour(s) de l'évènement | Fondamental | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Planning jour J à compléter | [45 empty] | A faire
Envoi des invitations presse | Accessoire | Commission communication | [81 empty] | A faire
Diffuser le déroulé d'organisation du/des jour(s) d'événement | Important | Equipe organisatrice | [92 empty] | A faire
Envoi d'un rappel pour les invitations presse | Accessoire | Commission communication | [105 empty] | A faire
Envoi des communiqués de presse | Accessoire | Commission communication | [105 empty] | A faire
Mener un briefing général +/- répétition générale | Important | Equipe organisatrice | [107 empty] | A faire
Organiser un moment convivial pour remercier les personnes ayant contribué à l'organisation de l'évènement | Fondamental | Comité de pilotage | [112 empty] | A faire
Faire évaluer l'évènement par le public | Fondamental | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Trame de formulaire d'évaluation (non disponible) | [107 empty] | A faire
Faire évaluer l'évènement par les partenares | Fondamental | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Trame de formulaire d'évaluation (non disponible) | [107 empty] | A faire
Evaluer l'atteinte des objectifs définis en début de projet | Fondamental | Comité de pilotage | [112 empty] | A faire
Evaluer l'éco-responsabilité de l'évènement | Fondamental | Equipe organisatrice |  |  |  |  | Outil Adere de l’ADEME | [107 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission communication | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission programmation | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission gestion financière | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission alimentation et boisson | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission gestion et logistique | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan de la commission | Important | Commission sécurité et réglementation | [119 empty] | A faire
Dresser le bilan global de l'évènement lors d'une réunion avec l'équipe organisatrice | Fondamental | Comité de pilotage | [119 empty] | A faire
Publication du bilan de l'évènement dans le bulletin municipal | Fondamental | Commission communication | [122 empty] | A faire
Formaliser les remerciements aux organisateurs et bénévoles par un e-mail, un mot dans l'article de bilan dans le bulletin municipal | Fondamental | Comité de pilotage | [119 empty] | A faire
Partager le retour d'expérience aux autres communes de l'EMS | Important | Comité de pilotage | [121 empty] | A faire